## STAYO_WBS_Team_Assigned
담당자 | 대분류 | 중분류 | 주요 업무 | 세부 업무 | 상태 | 진척율 | 소요일 | 시작일 | 종료일 | 02/25 | 02/26 | 02/27 | 02/28 | 03/01 | 03/02 | 03/03 | 03/04 | 03/05 | 03/06 | 03/07 | 03/08 | 03/09 | 03/10 | 03/11 | 03/12
박민호(팀장)/전원 | 1. 기획 | 설계 | 요구사항 분석 | 플랫폼 전체 요구사항 및 화면 정의 | 완료 | 100% | 1 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | bar: 02/25
박민호(팀장)/전원 | 1. 기획 | 화면 설계서 | 스토리보드 작성 | 각 페이지 PPT 설계서 작성 | 완료 | 100% | 1 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | bar: 02/26
박민호 (팀장) | 2. 공통 UI | 레이아웃 | Header / Footer | 공통 CSS, 레이아웃, 푸터, 헤더 퍼블리싱 | 진행 전 | 0% | 1 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | bar: 02/27
이왕재 | 3. 페이지 구현 | 메인 페이지 | UI 구현 및 기능 연동 | 통합 검색창, 테마 리스트, 드래그/슬라이드 JS | 진행 전 | 0% | 4 | 2026-03-03 | 2026-03-06 | bar: 03/03 to 03/06
이왕재 | 3. 페이지 구현 | 결제/검색 | 결제 및 통합검색 | 결제 페이지 UI 및 통합검색결과 페이지 구현 | 진행 전 | 0% | 2 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | bar: 03/09 to 03/10
이용상 | 3. 페이지 구현 | 리스트 페이지 | 리스트 UI / 필터 | 사이드 필터, 결과 리스트, 정렬 토글(JS) | 진행 전 | 0% | 3 | 2026-02-27 | 2026-03-04 | bar: 02/27; 03/03 to 03/04
이용상 | 3. 페이지 구현 | 상세 페이지 | 상세 UI / 기능 | 비대칭 갤러리 모달, 정보 탭, 객실 가격 실시간 계산(JS) | 진행 전 | 0% | 4 | 2026-03-05 | 2026-03-10 | bar: 03/05 to 03/06; 03/09 to 03/10
김유빈 | 3. 페이지 구현 | 장바구니 | 장바구니 UI/기능 | 장바구니 리스트, 최종 결제금액 연동(JS) | 진행 전 | 0% | 3 | 2026-02-27 | 2026-03-04 | bar: 02/27; 03/03 to 03/04
김유빈 | 3. 페이지 구현 | 마이/고객센터 | 부가 페이지 | 마이페이지, 고객센터 UI 및 기능 연동 | 진행 전 | 0% | 4 | 2026-03-05 | 2026-03-10 | bar: 03/05 to 03/06; 03/09 to 03/10
강정석 | 3. 페이지 구현 | 인증 | 회원가입/로그인 | 회원가입, 로그인, 아이디/비밀번호 찾기 UI 구현 | 진행 전 | 0% | 5 | 2026-02-27 | 2026-03-06 | bar: 02/27; 03/03 to 03/06
강정석 | 4. 기능 연동(JS) | 인증/모달 | 폼 검증 / 모달 | 회원 폼 유효성 검증 JS, 공통 AI 상담 등 플로팅 구현 | 진행 전 | 0% | 2 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | bar: 03/09 to 03/10
박민호(팀장)/전원 | 5. QA 및 마감 | 테스트 | 기능 버그 수정 | UI 크로스 브라우징 및 데이터 흐름 점검 | 진행 전 | 0% | 1 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | bar: 03/11
박민호(팀장)/전원 | 5. QA 및 마감 | 산출물 | 프로젝트 마감 | 최종 소스코드 병합(Git) 및 2차 프로젝트 산출물 정리 | 진행 전 | 0% | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | bar: 03/12